Koordination: Ansprechperson für Inklusion / Mitglied des Inklusionsteams

| Zeitraum | Aufgaben im Zeitraum | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Mai | Bei Einschreibung: Bitte um Kontakt mit SL/SP bei Diagnose (Hinweis auf Anmeldebogen); ggf. schulpsychologische inklusive Beratung Vermittlung des MSD an Eltern Hilfe bei der Suche eines Schulbegleiters Antrag Budgetstunden beim MB durch SL, so dass Förderung im neuen SJ möglich wird Auswahl einer geeigneten Klasse (+ ggf. Auswahl der L) Planung der (weiteren) Vergabe der Budgetstunden Planung SchiLF für Lehrkräfte im Herbst (z. B. Einladung MSD-A, MSD-H). | Sekr. SP SL / SP SL SL SL SL+SP SL / SP |
| Juni/Juli | Evtl. Erinnerung der Lehrkräfte hinsichtlich Notenbildung (Notenschutz) Bilanz: Weitere Verwendung der Budgetstunden / Bedarfe | SL, SP SL (SP) |
| August | Vergabe der Budgetstunden (Ideen: Differenzieren/Klasse teilen/Team-Teaching, Förder-/Einzelunterricht, für Betreuung, für Koordination, für Schreibhilfe bzw. Betreuung bei großen Leistungsnachweisen, ...) Auswahl und ggf. Rücksprache mit den unterrichtenden Lehrkräften, Klassenleitung … | SL SL -> L |
| September | Erste Info zu betroffenen Schülern / Klassen in der 1. LK Antrag der Eltern auf NTA/Notenschutz über die SL beim MB Integration des Schulbegleiters (SB) ins Kollegium; (schriftliche) Vereinbarung zwischen Schule+Eltern+Schulbegleitung über Aufgaben des SB; Lösung bei Erkrankung des SB? Info an Eltern und L! Umläufe/Memos zu Schülern mit NTA/Notenschutz für Lehrkräfte Infos zu besonderen Maßnahmen individueller Unterstützung Planung/feste Buchung von SchiLFS mit dem MSD Ggf. Vorbereitung der Klasse durch MSD-A (und/oder SP) Ggf. Infoschreiben an Eltern (z. B. bei Autismus-Spektrum-Störung) Ggf. Planung Klassen-Elternabend zusammen mit MSD-A Ansprechpartner für Schüler festlegen (idealerweise mit Budgetstunde) Raumorganisation für Leistungsfeststellungen + evtl. zusätzl. Lehrkraft einplanen (Budgetstunde?) Umgang mit Klassenfahrten/Exkursionen Evtl. Befreiung vom Sport-/Schwimmunterricht durch SL (außer bei AP) | SL, SP SL, SP SP, KL SL/SP Sekr./SL SP SL/SP KL, SP KL, SP SL, KL SL SL, KL SL |
| … Oktober | SchiLF für alle betroffenen Lehrkräfte (MSD-A, MSD-H,…) „Übersetzung“ des MB-Schreibens zur Gewährung von NTA/Notenschutz für die Lehrkräfte der Klasse ggf. Organisation von Betreuung bei Schulaufgaben in Extra-Raum | SL/SP SP SL/KL |
| … | Klassenkonferenz: Feedback zum Schüler mit Inklusionsbedarf; Prävention/Ausschluss von Mobbing Helferkonferenz (Runder Tisch) Kontakt Schule – Therapeut Evtl. Vermittlung einer begleitenden Therapie | KL SL/KL/SP SP, KL SP |

| Januar/ Februar | Erinnerung der Lehrkräfte hinsichtlich Notenbildung (Notenschutz) vor Notenkonferenzen 1. Bilanz zu „Inklusionsstunden“ mit Feedbackbögen (von Eltern/Schülern und von Förderlehrkräften); bei Bedarf Gespräch/Runder Tisch zur Maßnahme | SL SL + SP |
| --- | --- | --- |
| März | In 9. Klasse: Umgang mit Pflichtpraktikum klären | SL, KL |
| April | Regelungen für Schüler mit Inklusionsbedarf in Abschlussprüfungen klären und mit Fachschaftsleitung/L besprechen | SL / SP |

Außerdem im Rahmen der Inklusiven schulpsychologische Beratung:

- Beratung und Begleitung vom Verdacht bis zur Diagnose,

- Elterngespräche, Befragung der Lehrkräfte, Gespräch mit dem Schüler

- Kontakt mit dem Kinder- und Jugendpsychiater und/oder mit dem Therapeuten

- Unterrichtsbeobachtung bzgl. Interaktion mit Mitschülern und Symptomen

- Je nach Einschränkung und bei Bedarf Stellungnahme an MB (BaySchO § 36 (5))

- Bei Bedarf Moderation Runder Tische zur Umsetzung einer Maßnahme

- …